

**ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ**

**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

**РЕШЕНИЕ**

**от 25.09.2013 № 101**

**Об исполнении наказов избирателей**

**Депутатам Думы города Покачи**

Рассмотрев проект решения «Об исполнении наказов избирателей Депутатам Думы города Покачи, в соответствии со статьей 5 решения Думы города Покачи от 24.05.2010 № 30 «О наказах избирателей депутатам Думы города Покачи», Дума города

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о выполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи принять к сведению (приложение).

2. Предложить администрации города при подготовке проекта решения о бюджете города Покачи на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы включить в состав расходов бюджета города Покачи, которые финансируются в первоочередном порядке, расходы на выполнение наказов избирателей с указанием периода, в котором будут осуществлены эти расходы и планируемую сумму расходов на каждый наказ.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы города по бюджету, налогам и финансовым вопросам (председатель Л. Н. Мананкова).

**Председатель Думы города Покачи Н. В. Борисова**

Приложение к решению

Думы города Покачи

От 25.09.2013 №101

**Отчет по исполнению перечня наказов избирателей депутатам Думы города Покачи,**

**утвержденного решением Думы города от 27.05.2013г. № 62**

**( по состоянию на 01.09. 2013 года)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание предложения** | **Исполнение (когда будет сделано; сроки исполнения; что сделано; если невозможно выполнить-указать причину)** | **Ответственный за предоставление информации** |
| 1. Предложения, реализуемые депутатом Думы города посредством внесения законодательных и правотворческих инициатив | | |
|  |  |  |
| 2. Предложения, предполагаемые к реализации посредством включения в соответствующие целевые программы или планы | | |
| 1) | **Верпаховский В.С. (избирательный округ N 1)** |  |
| а) Оборудовать пешеходную дорожку с торца дома N 3 по улице Ленина и отгородить ее от проезжей части бордюрным камнем | В плане мероприятий по благоустройству города в 2013 году данное мероприятие не предусмотрено.  Тротуар с торца дома имеется, необходимо выполнить ограждение. В плане 2014 года. | Начальник УЖКХ администрации города – Малькина Светлана Ивановна |
| б) Установить остановочный павильон на месте автобусной остановки по улице Ленина, дом 8. | Установка автобусного павильона запланирована на 2014 год. | Начальник УЖКХ администрации города – Малькина Светлана Ивановна |
| в) Оборудовать поручень на лестнице при центральном входе в МУЗ «ЦГБ» | Установка поручня и пандуса планируется при проведении ремонтных работ здания до окончания 2013 года. | Главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» - Мананкова Лариса Николаевна. |
| 2) | **Борисова Н. В. (избирательный округ № 1)** |  |
| а) Установка и оборудование детских площадок в соответствии с требованиями государственных стандартов к безопасности при эксплуатации, во дворах домов N 8, 10 по улице Таежной. | При планировании бюджета на 2014 и плановый период 2015-2016 годов обустройство детских игровых площадок во дворах домов № 8 и 10 по улице Таежной будет учтено. | Начальник архитектуры и градостроительства администрации города – Мясникова Екатерина Николаевна |
| б) Расширение проезжей части во дворах домов № 2 и № 4 по улице Ленина, организация стоянок автомобилей жителей этих домов | Мероприятие запланировано на 2014 год. В настоящее время ОАО «Сбербанк России» проводит размежевание своей территории с последующей передачей части земель в муниципалитет. Автостоянку возможно сделать на части земель бывшей автостанции. Расширение дворового проезда возможно только за счет места существующих автостоянок и зеленой зоны.  Снято решением Думы № 62 от 27.05.2013 года. | Начальник архитектуры и градостроительства администрации города – Мясникова Екатерина Николаевна |
| Строительство пандуса для инвалидов-колясочников и обустройство поручней при центральном входе в здание МБУЗ «Центральная городская больница». | Установка поручня и пандуса планируется при проведении ремонтных работ здания до окончания 2013 года. | Начальник управления по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города – Кривда Владимир Ильич. |
| 3) | **Семенихин Д. В. (избирательный округ № 2)** |  |
| а) Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием в частном секторе (после организации территориального общественного самоуправления на территории частного сектора). | В рамках целевой программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2011-2013 годы» ведутся работы по восстановлению дороги в частном секторе (ул. Тихая, ул. Молодежная, Угловой проезд) в щебеночном исполнении. | Начальник УЖКХ администрации города – Малькина Светлана Ивановна |
| б) Ремонт дорожного полотна дорог с твердым покрытием во дворе домов № 14 и № 16 по улице Мира | В связи с планируемым проведением ремонта сетей канализации на участке в 2014 году, при котором будут скрываться дорожное полотно, ремонт дорожного полотна перенесен на 2014 год. При согласовании наказов избирателей , сведений о вскрытии трассы канализации от УТВиК не поступало.  (Есть письмо за подписью Халиуллина Р.З., исп. Казанцева В.Г о включении данного мероприятия в перечень наказов на 2013 год) | Начальник управления по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города – Кривда Владимир Ильич. |
| в) Укладка дороги с твердым покрытием или засыпка щебнем участка дороги в частном секторе, от улицы Мира до улицы Прохладная. | Планируется выполнить в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы города Покачи» в 2014-2015 г.г. в 2014 году. | Начальник управления по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города –  Кривда Владимир Ильич. |
| 4) | **Волков Я. С. (избирательный округ № 2)** |  |
| в) Обустройство тротуаров и отграничение их от проезжей части бордюрным камнем во дворах жилых домов № 12 и № 16 по улице Таежной и домов № 2 и № 4 по улице Ленина. | В плане мероприятий по благоустройству города в 2013 году данное мероприятие не предусмотрено. В случае выделения дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятий по благоустройству в 2015-2016 годах. | Начальник УЖКХ администрации города – Малькина Светлана Ивановна |
| 5) | **Голованев А. С. (избирательный округ № 3)** |  |
| 3. В рамках мероприятий, проводимых администрацией города Покачи | | |
| 4. Предложения, предполагаемые к реализации с участием  организаций и учреждений различных форм собственности | | |
| 5. Предложения, предполагаемые к реализации с участием  органов государственной власти или органов местного самоуправления других муниципальных образований | | |
| 1) | **Борисова Н.В. (избирательный округ N 1)** |  |
| а) Установка камер видеонаблюдения в местах скопления людей и на наиболее опасных участках дорог и обеспечение их работы в режиме видеозаписи и видеофиксации на централизованном пульте. | Органами местного самоуправления города Покачи организована и проводится планомерная работа поэтапного развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  **1 этап:**  - восстановление уже имеющихся на территории города Покачи видеосистем;  - разработка проекта системы фото – видео фиксации нарушений правил дорожного движения на улично - дорожной сети города;  - разработка системы видеонаблюдения города Покачи с установкой видеокамер в местах массового пребывания граждан;  - разработка проекта скелетной схемы ВОЛС на территории города Покачи.  **2 этап:**  - модернизация имеющихся систем видеонаблюдения города Покачи;  - строительство системы фото – видео фиксации нарушений правил дорожного движения на улично - дорожной сети города;  - строительство скелетной схемы ВОЛС на территории города Покачи.  **3 этап:**  - строительство системы видеонаблюдения города Покачи с установкой видеокамер в местах массового пребывания граждан;  - подключение в одну сеть видеосистем, имеющихся на территории города Покачи (городских, объектовых, фото – видео фиксации нарушений правил дорожного движения и т.д.) и выводом на дежурную службу.  **4 этап:**  - дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» посредством модернизации имеющегося оборудования и строительства новых современных систем, направленных на профилактику, пресечение, расследование, раскрытие преступной и иной противоправной деятельности, поддержание общественной безопасности и обеспечение жизнедеятельности населения на территории муниципального образования город Покачи.  В этих целях в настоящее время мероприятиями долгосрочной целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2011-2013 годы», а также «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Покачи на 2012-2014 годы» предусмотрено финансирование в размере 5 мл. рублей.  Указанные финансовые средства планируются на выполнение следующих мероприятий:  - 4 500 000 руб. - на строительство системы фото – видео фиксации нарушений правил дорожного движения на улично - дорожной сети города, а именно, на установку двух объектов фото – видео фиксации на ул. Дорожная и ул. Индустриальная для контроля за въезжающими и выезжающими транспортными средствами.  По состоянию на 17.09. 2013 года завершена разработка проекта «Установка системы фото-видео фиксации нарушений ПДД на улично дорожной сети города Покачи», сумма контракта по разработке проекта 175 тыс. руб., готовится документация на аукцион по выполнению работ.  - 500 000 руб. на ремонт, модернизацию и содержание системы видеонаблюдения по городу Покачи.  Приобретено оборудование на сумму 178 тыс. руб.  Планируется на 2014 г. в рамках целевой программы «Профилактика правонарушений в г. Покачи в 2012-2014 гг.» -прокладка сетей опто-волокна для съема информации о нарушениях ПДД и автоматической их обработке. | Начальник управления по вопросам ГО и ЧС администрации города – Кривда Владимир Ильич |