## 27.11.2014
Приложение
к решению Думы города Покачи
от 18.12.2014 №116
Перечень мероприятий
к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2011-2015 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Стоимость объекта руб. | Объем финансирования руб. | годы |  |  |  |  | Пояснения | Исполнители
[5 empty] | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Блок 1 - Перечень мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ | [10 empty] | УЖКХ
1 | Проектирование и реконструкция КОС, в том числе: | местный бюджет | 156474400 | 1031556.13 | 0 | 0 | 0 | 235756.13 | 795800
|  | окружной бюджет |  | 1193700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193700
|  | прочие источ. финансир. |  | 7504000 | 3752000 | 3752000 | 3752000 | 0 | 0
| - обследование и проектирование КОС | местный бюджет | 3752000 | 1031556.13 | 0 | 0 | 0 | 235756.13 | 795800
|  | окружной бюджет |  | 1193700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193700
|  | прочие источ. финансир. |  | 7504000 | 3752000 | 3752000 | 3752000 | 0 | 0
| -реконструкция КОС | местный бюджет | 152722400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | средства в бюджете города на 2014-2015 г. не предусмотрены
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство «Мазутнонасосная станция городской котельной города Покачи», в том числе: | местный бюджет | 149116525.7 | 1116525.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116525.7
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - обследование и корректировка проекта | местный бюджет | 1116525.7 | 1116525.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116525.7
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - строительство «Мазутнонасосная станция городской котельной города Покачи» | местный бюджет | 148000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства в бюджете города на 2014-2015 г. не предусмотрены
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство наружных сетей тепловодоснабжения участка от ТП-1П котельная до ИТП КСК «Нефтяник» (Наружные сети ТВС уч.ТП1П-ИТП КСК "Нефтяник") | местный бюджет | 49768975.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 49768975.98 | 0 | 49768975.98 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения участка ТК 12-ПБ «Дельфин» | местный бюджет | 1756768.66 | 1756768.66 | 0 | 1756768.66 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт КНС | местный бюджет | 879929.95 | 326285.25 | 0 | 0 | 12393.46 | 313891.79 | 0
|  | окружной бюджет |  | 553644.7 | 0 | 318168.96 | 235475.74 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КНС- 6 | местный бюджет | 313891.79 | 313891.79 | 0 | 0 | 0 | 313891.79 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КНС-7 | местный бюджет | 318168.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 318168.96 | 0 | 318168.96 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КНС-8 | местный бюджет | 247869.2 | 12393.46 | 0 | 0 | 12393.46 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 235475.74 | 0 | 0 | 235475.74 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Проектирование и строительство 10/0,4кВ ТП -5.2 , ТП-5.4 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Замена КЛ-0,4 кВ внешнего электроснабжения жилых домов (ул. Молодежная,д.1,9; ул Ленина,д.18) (КЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1.3 , №1.2) | местный бюджет |  | 2342501.01 | 2342501.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 2342501.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ города (ТП 4.1.) ( ТП-10/0,4 №4.1) | местный бюджет | 4311271.74 | 4311271.74 | 4311271.74 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция сетей 0,4 кВ электроснабжения КТПН №70 (КТПН -10/0,4 №70) | местный бюджет | 1979233.93 | 1979233.93 | 0 | 1979233.93 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция сетей 6,04кВ электроснабжения КТПН №118 | местный бюджет | 988741.18 | 988741.18 | 0 | 988741.18 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция сетей наружного освещения по ул. Аганская | местный бюджет | 610513.12 | 610513.12 | 0 | 610513.12 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Перенос ЛЭП (ВЛ-10 кВ) -реконструкция объекта «Кольцевые сети электроснабжения ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ «Городская» в г.Покачи (в т.ч. ПИР) | местный бюджет | 33997774.51 |  | 8913339.34 | 5084435.17 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0
12 | Проектирование наружных сетей тепловодоснабжения участка от ТП-1П котельная до ИТП КСК «Нефтяник» | местный бюджет | 211599.99 | 211599.99 | 211599.99 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Проектирование и реконструкция Подстанции 35/10кВ "Городская""в г. Покачи | местный бюджет | 111782397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 111782397 | 0 | 30000000 | 81782397 | 0 | 0
14 | Капитальный ремонт узлов учета ГРП I и II очереди городской котельной | местный бюджет | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства в бюджете города на 2014-2015 г. не предусмотрены
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - проектирование ГРП I и II очереди городской котельной | местный бюджет | 1000000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт узлов учета ГРП I и II очереди городской котельной | местный бюджет | 5000000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения ВОС-ТП -5.2 (ТП-10/0,4 №5.2) | местный бюджет | 1335011.99 | 1335011.99 | 0 | 0 | 0 | 1335011.99 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Капитальный ремонт электрооборудования ДЭС-2 на городской котельной | местный бюджет | 73200 | 73241 | 73241 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 61181 | 0 | 61181 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Капитальный ремонт ДЭС городской котельной г.Покачи (пусконаладочные работы по замене электронной панели и запуску в автоматическом режиме) | местный бюджет | 238068.46 |  | 0 | 0 | 12329.1 | 8332.4 | 0
|  | окружной бюджет |  |  | 0 | 0 | 234252.9 | 158315.53 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Капитальный ремонт сети тепловодоснабжения по ул. Мира,18 (сети ТС, ГВС, ХВС от ЦТП-6 -МБУЗ "ЦГБ") (Сети теплоснабжения ЦТП6- Мира 18; Сети теплоснабжения ЦТП6 -Гараж ЦГБ; Сети холодного водоснабжения ЦТП6-ТК 27; Сети холодного водоснабжения ТК27 - Гаражи (ЦГБ); Сети холодного водоснабжения ЦТП6- Мира 18) | местный бюджет | 6056950 | 302850 | 0 | 302850 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 5754100 | 0 | 5754100 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Капитальный ремонт канализационных колодцев 2 микрорайона (Сети канализации II микр.) | местный бюджет | 878000 | 878000 | 0 | 878000 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство аэратора-дегазатора на ВОС | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Проектирование и внедрение АИИС КУЭ третьего уровня 4 микрорайона | местный бюджет | 2364000 | 7742754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7742754.5 | средства в бюджете города на 2014-2015 г. не предусмотрены
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-35кВ Ф№5 ПС 110/35/6кВ "Покачевская"( установка приемных порталов, монтаж ВВ-35кВ) | местный бюджет | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ-35кВ Ф№6 ПС 110/35/6кВ "Покачевская"( замена МВ -35кВ №1 на ВВ-35кВ) | местный бюджет | 2472193.89 | 2472193.89 | 0 | 0 | 2472193.89 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Капитальный ремонт кольцевой сети водоснабжения участка ТК-28 -ПГ ул. Комсомольская, 6\1 ( 144,7 п.м)(Сети холодного водоснабжения уч ТК28- Комсомольская 6/1) | местный бюджет | 930683.58 | 46534.18 | 0 | 0 | 46534.18 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 884149.4 | 0 | 0 | 884149.4 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Капитальный ремонт кольцевой сети водоснабжения участка ул. Молодежная, 11 ул. Комсомольская, 1(25,8 п.м) (Сети водоснабжения Молодежная 11- Комсомольская 1) | местный бюджет | 266130.91 | 13306.55 | 0 | 0 | 13306.55 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 252824.36 | 0 | 0 | 252824.36 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Капитальный ремонт сетей ХВС участка(ул. Таежная.16-Мира,2), (18 м.п) (сети холодного водоснабжения переход Таежная 16 - Мира 2) | местный бюджет | 288419.18 | 14420.96 | 0 | 0 | 14420.96 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 273998.22 | 0 | 0 | 273998.22 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Капитальный ремонт сетей ТВС участка ТП12(ул. Мира,9), (97м.п) (Сети холодного водоснабжения ТК12 - ул.Мира 9; Сети теплоснаюжения ТК12 -Мира 9; Сети теплоснабжения ЦТП4 -ТК12; Сети холодного водоснабжения ЦТП4-ТК12) | местный бюджет | 2424339.15 | 121216.96 | 0 | 0 | 121216.96 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 2303122.19 | 0 | 0 | 2303122.19 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения(ул. Таежная,2),(35 м.п) (Сети канализации К144-К151) | местный бюджет | 315512.44 | 15775.62 | 0 | 0 | 15775.62 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 299736.82 | 0 | 0 | 299736.82 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Капитальный ремонт сети ХВС с учетом переноса пожгидранта (ул. Тихая) (Сети канализации II микр.) | местный бюджет | 295443.29 | 14772.16 | 0 | 0 | 14772.16 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 280671.13 | 0 | 0 | 280671.13 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Капитальный ремонт канализационных колодцев 3 шт.(№64,65 ул. Северная) (Сети канализации II микр.) | местный бюджет | 78077 | 3903.85 | 0 | 0 | 3903.85 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 74173.15 | 0 | 0 | 74173.15 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения(ул.Ленина,18), (68м.п.) (Сетии канализации К411- К408 | местный бюджет | 848300.96 | 42415.05 | 0 | 0 | 42415.05 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 805885.91 | 0 | 0 | 805885.91 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Приобретение неподвижных опор трубопровода тепловой сети (18 шт.) | местный бюджет | 527122 |  | 0 | 0 | 36298.96 | 14430.34 | 0
|  | окружной бюджет |  |  | 0 | 0 | 758751.9 | 274176.4 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Приобретение запорной арматуры (10 единиц) | местный бюджет | 390816.02 |  | 0 | 0 | 19540.8 | 13678.56 | 0
|  | окружной бюджет |  |  | 0 | 0 | 371275.22 | 259892.65 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети на участке ТК-1 - ТК-2 с заменой неподвижных опор (Магистральная сеть теплоснабжения от ТК29 до ЦТП "Спорткомплекс" | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 16424.43 | 0
|  | окружной бюджет | 364524.43 |  | 0 | 0 | 0 | 348100 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети на участке ТК-1 - ЦТП 4 с заменой неподвижных опор (Магистральная сеть теплоснабжения от ТК3 до ЦТП3) | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 41828.04 | 0
|  | окружной бюджет | 937728.04 |  | 0 | 0 | 0 | 895900 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Капитальный ремонт канализационных сетей по ул.Мира д.14, д.16 | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства в бюджете города на 2014-2015 г. не предусмотрены
|  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Перевод нагрузок с КПТН №47 на ТП №2.5 во 2 микрорайоне (перевод нагрузок, демонтаж КТПН №47) (КТПН-10/0,4 №47) | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 532879.32 | 0
|  | окружной бюджет | 532879.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция сетей внешнего электроснабжения жилых домов: ул.Таежная 2, ул.Моложежная 5, ул.Молодежная 7 (КЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1.3) | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 3216120.68 | 0
|  | окружной бюджет | 3216120.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Актуализация схемы теплоснабжения | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0
|  | окружной бюджет | 297000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Покачи | местный бюджет | 969000 |  | 0 | 0 | 0 | 387600 | 0
|  | окружной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 581400 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Мероприятия по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к ОЗП | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19910.53
|  | окружной бюджет | 398210.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 378300
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Ф №5 ПС 110/35/6 кВ "Покачевская" (установка приемных порталов, монтаж ВВ-35 кВ в разрыв цепи) | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | окружной бюджет | 3296000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296000
41 | Приобретение материалов и оборудования на капитальный ремонт аэрационной системы на канализационных очистных сооружениях КОС 7000 | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 1077025.69 | 0
|  | окружной бюджет | 1077025.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 6241666.04 | 0
|  | окружной бюджет | 6241666.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реализация мероприятий в рамках программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы" | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20311190.54
|  | окружной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого Блоку 1: | местный бюджет |  | 76495423.36 | 15851953.08 | 11600542.06 | 5325101.54 | 13731645.41 | 29986181.27
|  | окружной бюджет |  | 16997551.48 | 0 | 6133449.96 | 6774316.94 | 2517784.58 | 1572000
|  | прочие источ. финансир. |  | 196103372.98 | 3752000 | 83520975.98 | 85534397 | 20000000 | 3296000
Блок 2 – Перечень мероприятий по проектированию и строительству инженерных сетей города.
44 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения IV микрорайона" , в том числе: | местный бюджет | 27009092.02 | 25959592.02 | 12523687.15 | 13435904.87 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 1049500 | 0 | 1049500 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Корректировка ПИР | местный бюджет | 4659802.46 | 4659802.46 | 100000 | 0 | 0 | 759802.46 | 3800000
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Строительство ЦТП | местный бюджет | 25975131.46 | 24925631.46 | 11489726.59 | 13435904.87 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 1049500 | 0 | 1049500 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Строительство сетей электроснабжения | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Строительство канализационных сетей | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого Блоку 2: | местный бюджет |  | 25959592.02 | 12523687.15 | 13435904.87 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 1049500 | 0 | 1049500 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Блок 3 – Перечень мероприятий по проектированию и строительству малоэтажной жилой застройки II-го микрорайона, квартал-7
45 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерные сети электроснабжения малоэтажной застройки II-микрорайона, квартала-7» в городе Покачи | местный бюджет | 450000 | 45899.6 | 45899.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства в бюджете города на 2014-2015 г. не предусмотрены
|  | окружной бюджет |  | 405000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Строительство инженерных сетей улицы Тихая | местный бюджет | 41563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Сети КЛ 10 кВ (кабель) | местный бюджет | 2601500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Сети КЛ 0,4 кВ (кабель) от ТП до ЦТП | местный бюджет | 3650000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Сети ВЛ 0,4 кВ (воздушная-СИП 2а) освещение | местный бюджет | 4405000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Тепловодоснабжение Ø219 мм. (ППУ) от ул.Молодежная №8 до ЦТП | местный бюджет | 4907000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ЦТП | местный бюджет | 26000000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Тепловодоснабжениеснабжение Ø219 мм. (ППУ) | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Строительство инженерных сетей улицы Мира | местный бюджет | 4244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Канализация Ø 150 мм.толщина стенки 12 мм. ст.труба с внутренним полимерным покрытием в усиленной гидроизоляции | местный бюджет | 1440000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Сети тепловодоснабжения | местный бюджет | 2326000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - Сети ВЛ 0,4 кВ (воздушная-СИП 2а) освещение | местный бюджет | 478000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Строительство инженерных сетей улицы Северная | местный бюджет | 5805100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Канализация Ø 150 мм.толщина стенки 12 мм. ст.труба с внутренним полимерным покрытием в усиленной гидроизоляции (249,1м) | местный бюджет | 1811100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Сети тепловодоснабжения | местный бюджет | 3414000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Сети ВЛ 0,4 кВ (воздушная-СИП 2а) освещение | местный бюджет | 580000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Строительство инженерных сетей улицы Сосновая | местный бюджет | 4784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Канализация Ø 150 мм.толщина стенки 12 мм. ст.труба с внутренним полимерным покрытием в усиленной гидроизоляции | местный бюджет | 1402000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Сети тепловодоснабжения | местный бюджет | 2979000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Сети ВЛ 0,4 кВ (воздушная-СИП 2а) освещение | местный бюджет | 403000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Строительство инженерных сетей улицы Весенняя | местный бюджет | 4046000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Канализация Ø 150 мм.толщина стенки 12 мм. ст.труба с внутренним полимерным покрытием в усиленной гидроизоляции | местный бюджет | 1420000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Теплоснабжение Ø219 мм. (ППУ) | местный бюджет | 2273000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Сети ВЛ 0,4 кВ (воздушная-СИП 2а) освещение | местный бюджет | 353000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Строительство инженерных сетей улицы Молодежная | местный бюджет | 2265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Канализация Ø 150 мм.толщина стенки 12 мм. ст.труба с внутренним полимерным покрытием в усиленной гидроизоляции | местный бюджет | 954000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Теплоснабжение Ø219 мм. (ППУ) | местный бюджет | 1311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого Блоку 3: | местный бюджет |  | 45899.6 | 45899.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет |  | 405000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | прочие источ. финансир. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | местный бюджет | 102500914.98 | 102500914.98 | 28421539.83 | 25036446.93 | 5325101.54 | 13731645.41 | 29986181.27
|  | окружной бюджет | 18452051.48 | 18452051.48 | 405000 | 7182949.96 | 6774316.94 | 2517784.58 | 1572000
|  | прочие источ. финансир. | 196103372.98 | 196103372.98 | 3752000 | 83520975.98 | 85534397 | 20000000 | 3296000
| Итого |  | 317056339.44 | 317056339.44 | 32578539.83 | 115740372.87 | 97633815.48 | 36249429.99 | 34854181.27