## Лист1
Приложение 2 к решению Думы города Покачи от _29.04.2016 _ №_59
План мероприятий по устранению предписаний надзорных органов в образовательных организациях города на 2016 год
№ п/п | Реквизиты документа подтверждающего наличие нарушения | Наименование пункта предписания | Исполнитель | Срок исполнения (по предписанию) | Сумма, необходимая для устранения (руб.) | Примечание (принятые меры)
Предписания органов ГПН
МАОУ СОШ №2
1 | Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасностиот 28.01.2016 № 2/1/1 | В фойе 1-го этажа, а также в коридоре 3-го этажа здания школы, звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (фактический уровень звука постоянного вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями в фойе 1-го этажа – 60дБА, в коридоре 3-го этажа – 71 дБА) | Директор МАОУ СОШ №2 Е.В. Александрова | 2016-04-30 | 134280 | Направлено письмо на имя главы города Покачи о выделении денежных средств от 03.02.2016 № 148
2 | Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасностиот 28.01.2016 № 2/1/2 | В кабинете №112 (мед.кабинет), в кабинете №214, в кабинете №303, а также в помещении 4-го этажа, звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (требуемый уровень звука системы оповещения в защищаемых помещениях – 55 дБА. Фактический уровень звука в кабинете №112 – 47 дБА; в кабинете №214 - 40 дБА; в кабинете №303 - 45 дБА; в помещени 4-го этажа - 46 дБА) | Директор МАОУ СОШ №2 Е.В. Александрова | 2016-04-30 |  | Направлено письмо на имя главы города Покачи о выделении денежных средств от 03.02.2016 № 148
|  |  |  | ИТОГО: | 134280
Предписания органов Роспотребнадзора
МАДОУ ДСКВ «Сказка»
1 | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 24.11.2014 № 97 | Провести замену оконных блоков в кабинете ИЗО, хореографии, при замене предусмотреть окна с откидными фрамугами или форточками для обеспечения режима проветривания. | Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» О.В. Тернова | до 20.08.2016 | 154177 | Произведены замеры оконных проемов, получено коммерческое переложение. Планируемый период работ с 18.04. 2016 по 31.05. 2016г.
2 | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 24.11.2014 № 97 | Восстановить вентиляционные каналы во всех помещениях групповых. | Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» О.В. Тернова | до 20.08.2016 | * | Проведен акт обследования на предмет наличия вентиляции с представителями управления образования администрации города Покачи, МУ «Управление капитального строительства» города Покачи. Ожидается предоставление локально-сметных расчетов.
3 | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 24.11.2014 № 97 | Оборудовать локальную вытяжную вентиляцию от всего теплоизлучающего оборудования на пищеблоке, расположив в зоне максимального загрязнения. | Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» О.В. Тернова | до 20.08.2016 | 30000 | Заключен договор на выполнение работ. Планируемый период работ с 01.04.2016 по 31.05.2016
|  |  |  | ИТОГО: | 184177
МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»
4 | План-задание санитарно-эпидемиологических требований по обеспечению готовности образовательного учреждения к 2011-2012 учебному году от 14.10.2010 № 1876 | Провести ревизию и ремонт (с возможной заменой) оконых блоков в помещениях групповых, бассейна, пищеблока, изостудии, музыкальном, спортивном залах, коридорах, административных помещениях и дверных блоков (выходов на улицу). | Заведующий МАДОУ ДСКВ «Рябинушка» Н.А. Паймухина | 2011-09-01 | 257205 | Частично выполнены работы в 2012 году. Необходимо заменить 15 окон.
|  |  |  | ИТОГО: | 257205
МАОУ СОШ №1
1 | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 22.09.2014 № 76 | Провести замену линолеумного покрытия полов учебных помещений,подклейку и замену керамической плитки полов коридора | Директор МАОУ СОШ №1 В.Г. Дихтенко | до 10.08.2016 | 1449000 | Выполнено частично в 2015 году. В настоящее время необходимо заменить линолеумное покрытие в классных комнатах №1,8,9,17,21,23,31,25,32, библиотеке.
2 | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 22.09.2014 № 76 | Оборудовать все учебные помещения начальных классов школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости | Директор МАОУ СОШ №1 В.Г. Дихтенко | до 10.08.2016 | - | Приобретение планируется за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской обл. -331 700,00 руб., а также за счет средств местного бюджета - 111 800,00 руб. Планируемый срок устранения - май 2016г.
3 | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 22.09.2014 № 76 | Оборудовать туалеты кабинами с дверями, провести ремонт лотковых писсуаров | Директор МАОУ СОШ №1 В.Г. Дихтенко | до 10.08.2016 | - | Выполнено частично в 2015 году. В 2016 году, в рамках ремонта изношеных сетей центрального водоснабжения, канализации планируется выполнить ремонт туалетных комнат для детей-инвалидов и детей с ограничеными возможностями.
4 | План-задание по выполнению санитарно-эпидемиологических требований по обеспечению готовности образовательного учреждения к 2015-2016 учебному году от 26.09.2014 №1155 | Провести капитальный ремонт инженерных сетей | Директор МАОУ СОШ №1 В.Г. Дихтенко | до 01.09.2015 | - | Частично выполнены работы в 2015 году. В 2016 году выделены средства на общую сумму 10 663 535,35 руб.
|  |  |  | ИТОГО: | 1449000
МАОУ СОШ №2
1 | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 01.10.2015г. № 90 | Оборудовать все учебные помещения классов среднего и старшего звена учебной мебелью в комплекте со стульями в соответствии с ростом обучающихся. | Директор МАОУ СОШ №2 Е.В. Александрова | до 30.08.2017 | 1 760 625,00 | Для устранения выявленного нарушения необходимо приобретение 625 комплектов ученической мебели. В настоящее время производится закупка 117 комплектов на общую сумму 329 589,00 руб. (средства резервного фонда Правительства Тюменской обл.). Оставшиеся комплекты мебели планируются к приобретению согласно плану поэтапной замены мебели до 2017 года.
2 | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 01.10.2015г. № 91 | Провести замену изношенных сетей центрального водоснабжения, канализации, ливневой канализации; | Директор МАОУ СОШ №2 Е.В. Александрова | до 30.08.2017 | ** | В настоящее время бюджетом автономного округа выделены средства консолидированного бюджета в размере 2 068 300,00 руб. для частичного устранения пункта предписания: ремонтные работы полов; замена керамической плитки полов коридоров (1-й этаж), а также для разработки ПИРов.
3 | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 01.10.2015г. № 92 | Оборудовать туалеты кабинками с дверями. | Директор МАОУ СОШ №2 Е.В. Александрова | до 30.08.2017
4 | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 01.10.2015г. № 93 | Провести замену линолеумного покрытия полов в учебных помещений, коридоров, замену керамической плитки полов коридоров, стен и полов туалетов; | Директор МАОУ СОШ №2 Е.В. Александрова | до 30.08.2017
|  |  |  | ИТОГО: | 1760625
|  |  |  | ВСЕГО: | 3785287
* Направлено письмо в МУ "Управление капитального строительства", с просьбой о проведении акта обследования на наличие вентиляционных ходов. На основании полученного акта будут проведены расчеты и работы по оборудованию вентиляционных систем.
** Сумма, необходимая для выполнения данных пунктов предписания будет известна только после разработки ПИРов.