## Постановление
Приложение к информации администрации города Покачи о плане мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, утвержденной решением Думы города Покачи от 01.06.2018 №44
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОКАЧИ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, объем | Финансовые средства, тыс.руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
|  |  |  | Средства автономного округа | Местный бюджет |  | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования городской котельной (мощностью 107 Гкал), ЦТС и ЦТП, в том числе:
1.1.1. | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной | шт | 1 | 0 | 0 | 5698 | 180 | 180 | август | Генеральный директор ЗАО «УТВиК», Семенихин Д.В.
1.1.2. | Приобретение реагентов для водно-химического режима котельной | шт | 1/3/8 | 0 | 0 | 108000 | 430 | 430 | октябрь - ноябрь
1.1.3. | Ремонт обмуровки топок котлов 1-й и 2-й очереди. Ремонт взрывных клапанов | шт | 8 | 0 | 0 | 20000 | 85.222 | 85.222 | август
1.1.4. | Внутренний осмотр, чистка и промывка деаэраторов №1,2,3.Ревизия приборов КИПиА деаэраторов №1,2,3. | шт | 3/3 | 0 | 0 | 582008 | 57.758 | 57.758 | август
1.1.5. | Тарировка предохранительных клапанов 1 и 2-й очереди | шт | 16 | 0 | 0 | 91731 | 68.358 | 68.358 | август
1.1.6. | Ремонт теплообменника Альфа-лаваль М15-МFG нагрева сетевой воды №5 | шт | 1 | 0 | 0 | 11900 | 120.3 | 120.3 | сентябрь
1.1.7. | Промывка и испытания теплообменного оборудования котельной и ЦТП | шт | 32 | 0 | 0 | 62143 | 131.312 | 131.312 | в течение года
1.1.8. | Ревизия и ремонт запорной арматуры, КЗР 1-й и 2-й очереди, машинного зала. | шт | 30 | 0 | 0 | 169800 | 71.52 | 71.52 | август
1.1.9. | Ревизия и ремонт насосного оборудования 1-й и 2-й очередей, машинного зала | шт | 31 | 0 | 0 | 76000 | 347.754 | 347.754 | август
1.1.10. | Ревизия и ремонт запорной арматуры в ЦТП и тепловых камерах | шт | 50 | 0 | 0 | 120068 | 56.587 | 56.587 | август
1.1.11. | Ревизия водоуказательных колонок котлов котлов 1 и 2 очереди котельной | шт | 16 | 0 | 0 | 109960 | 9.44 | 9.44 | август
1.1.12. | Чистка, промывка грязевиков котельной | шт | 2 | 0 | 0 | 35024 | 0 | 0 | август
1.1.13. | Ремонт дренажного трубопровода Ду50 продувки водоуказательных стекол котлов 1-й очереди |  |  | 0 | 0 | 6766 | 7.224 | 7.224 | август
1.1.14. | Ремонт трубопровода охладителя выпара подпиточного деаэратора ДА№2 | шт | 1 | 0 | 0 |  | 61.706 | 61.706 | июнь
1.1.15. | Приобретение и установка сбросных клапанов на подающей и обратной линии сетевого трубопровода | шт | 2 | 0 | 0 | 31308 | 28 | 28 | август
1.1.16. | Техобслуживание газового оборудования котлов и ГРУ | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | август
1.1.17. | Ремонт изоляции на трубопроводах и грязевиках котельной, ЦТП |  |  | 0 | 0 | 23722 | 28.3 | 28.3 | август
1.1.18. | Ремонт и техническое обслуживание оборудования КИПиА, АСУТП котельной и ЦТП | кот/ЦТП | 1/7 | 0 | 0 | 96797 | 546.545 | 546.545 | июнь - август
1.1.19. | Поверка оборудования КИПиА котельной и ЦТП | кот/ЦТП | 1/7 | 0 | 0 | 4000 | 256 | 256 | август
1.1.20. | Ревизия и ремонт электрооборудования, электроустановок, осветительных сетей котельной и ЦТП | кот/ЦТП | 1/7 | 0 | 0 | 198000 | 175.361 | 175.361 | июнь - август
1.1.21. | Техническое обслуживание ДЭС №1,2 котельной | шт | 2 | 0 | 0 | 29160 | 144 | 144 | ноябрь
1.1.22. | Перезарядка огнетушителей | шт | 15 | 0 | 0 | 1869912 | 4.8 | 4.8 | сентябрь
1.1.23. | Ремонт и техническое обслуживание зданий котельной и ЦТП, покраска наружных газопроводов, трубопроводов тепловых камер, металлических и бетонных конструкций, уходные работы по содержанию территории котельной |  |  | 0 | 0 | 6400 | 154.722 | 154.722 | август
1.1.24. | Плановая шурфовка тепловых сетей города.* | шт | 12 | 0 | 0 | 141980 | 0 | 0 | июнь - август
1.1.25. | Промывка трубопроводов ГВС* | км | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь - август
1.1.26. | Испытание на прочность и плотность магистральных и квартальных тепловых сетей* |  |  | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | июнь
| Итого: |  |  | 0 | 0 |  | 2968.409 | 2968.409
1.2. | Капитальный ремонт оборудования городской котельной (мощностью 107 Гкал), ЦТС и ЦТП, в том числе:
1.2.1. | Капитальный ремонт ограждения котельной (замена свветильников) | шт. | 37 | 0 | 0 |  | 239.815 | 239.815 | июнь | Генеральный директор ЗАО «УТВиК», Семенихин Д.В.
1.2.2. | Капитальный ремонт тепловых камер | шт. | 5 | 0 | 0 |  | 579.12 | 579.12 | август
| Итого: |  |  |  |  | 3815377 | 818.935 | 818.935
| ВСЕГО по разделу теплоснабжения: |  |  |  |  | 3815377 | 3787.344 | 3787.344
2 | Водоснабжение и водоотведение
2.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт водоочистных сооружений (мощностью 8000 м3/сут.), в том числе
2.1.1. | Чистка, промывка, дегазаторов и РЧВ №1,2 | шт | 5 | 0 | 0 | 30543 | 31.641 | 31.641 | апрель-июнь | Директор ООО «Аквалидер», Каримов О.Р.
2.1.2. | ППР запорной арматуры ВОС | шт | 34 | 0 | 0 | 132 | 1.132 | 1.132 | апрель-июнь
2.1.3. | ППР компрессорного оборудования | шт | 2 | 0 | 0 | 12360 | 33.08 | 33.08 | сентябрь
2.1.4. | ППР насосного оборудования | шт | 1 | 0 | 0 | 132 | 0.132 | 0.132 | июнь-август
2.1.5. | Промывка коллекторов 1 ступени очистки воды | км | 0.3 | 0 | 0 | 7915 | 2.4 | 2.4 | июль-август
2.1.6. | Промывка и хлорирование трубопроводов и резервуаров | км | 28.06 | 0 | 0 | 1862 | 87.664 | 87.664 | июль-август
2.1.7. | ППР фильтров ФОВ-2,0 | шт | 21 | 0 | 0 | 2400 | 16.992 | 16.992 | май-июнь
2.1.8. | Осмотр и ремонт пожарных гидрантов | шт | 26 | 0 | 0 | 68400 | 0 | 0 | май-июнь
2.1.9. | Замена фильтрующего материала | тн | 13 | 0 | 0 | 6000 | 118.387 | 118.387 | февраль
2.1.10. | ППР оборудования скважин | шт | 8 | 0 | 0 |  | 12.5 | 12.5 | июнь-август
2.1.11. | Установка сбросных клапанов на водоводе | шт | 3 | 0 | 0 | 27106 | 36 | 36 | февраль
2.1.12. | Ремонт металлоконструкций лестничных проходов | шт | 1 | 0 | 0 | 8512 | 36.673 | 36.673 | июнь-август
2.1.13. | Текущий ремонт электроборудования, электроустановок, осветительных сетей ВОС и скважин | шт | 16 | 0 | 0 |  | 84.188 | 84.188 | июнь-август
2.1.14. | Поверка счетчиков скважин | шт | 6 | 0 | 0 |  | 19.8 | 19.8 | июнь-август
2.1.15. | Техническое обслуживание и ремонт оборудования КИПиА, АСУТП | шт | 27 | 0 | 0 |  | 266.452 | 266.452 | июнь-август
2.1.16. | Ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений ВОС, покраска трубопроводов, металлических и бетонных конструкций, уходные работы по содержанию территории ВОС |  |  | 0 | 0 | 156475 | 29 | 29 | июль-август
| Итого по водоснабжению: |  |  | 0 | 0 | 321837 | 776.041 | 776.041
2.2. | Капитальный ремонт канализационных сетей
2.2.1. | Капитальный ремонт канализационных сетей К679-К668, К668-К619, К619-К625 ул. Пионерная общей протяженностью 184 м | шт | 184 | 5671.3347 | 630.1483 | 0 | 0 | 6301.483 | сентябрь | УЖКХ администрации г.Покачи
2.2.2. | Капитальный ремонт канализационных сетей К34-К32, К34-К40 ул. Комсомольская 6, общей протяженностью 171 м | шт | 171 | 4768.064 | 529.7849 | 0 | 0 | 5297.8489 | сентябрь
2.2.3. | Капитальный ремонт канализационных сетей К421-К426, К426-К430 ул. Ленина 2-ул. Ленина 4 общей протяженностью 138,5 м. | шт | 138.5 | 5866.5213 | 651.8357 | 0 | 0 | 6518.357 | сентябрь
2.2.4. | Капитальный ремонт канализационной сети К414-К404 на участке К414-К413-К412 ул. Ленина 16, протяженностью 55 м. | шт | 55 | 0 | 0 | 0 | 631.072 | 631.072 | сентябрь | Директор ООО «Экосистема», Черкашина М.А.
|  |  |  | 16305.92 | 1811.7689 | 0 | 631.072 | 18748.7609
2.3. | Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования канализационных очистных сооружений (мощностью 7000м3/сут.), КНС и трубопроводов, в том числе
2.3.1. | ППР, промывка УФО (КОС-7000) | шт | 3 | 0 | 0 | 1750 | 23.99 | 23.99 | апрель-июнь | Директор ООО «Экосистема», Черкашина М.А.
2.3.2. | Чистка, ремонт иловых и песковых площадок | шт | 6 | 0 | 0 | 13959 | 41.475 | 41.475 | сентябрь-октябрь
2.3.3. | ППР запорной арматуры КОС и КНС | шт | 76 | 0 | 0 | 7800 | 1.75 | 1.75 | апрель-сентябрь
2.3.4. | ППР насосов КНС | шт | 14 | 0 | 0 | 1250 | 59 | 59 | ежемес.
2.3.5. | Ремонт металлоконструкций КНС-1 | шт | 1 | 0 | 0 |  | 417.548 | 417.548 | апрель-май
2.3.6. | Технологические нужды КОС | кос | 1 | 0 | 0 | 25000 | 11 | 11 | апрель-сентябрь
2.3.7. | ППР Воздуходувки DA 210A/2 | шт | 1 | 0 | 0 | 890513 | 44.5 | 44.5 | май-июнь
2.3.8. | Ремонт, чистка и промывка трубопроводов, приемных камер КНС, колодцев | шт | 5 | 0 | 0 | 41045 | 154.995 | 154.995 | апрель-сентябрь
2.3.9. | Ремонт электрооборудования, электроустановок, осветительных сетей ВОС и КНС | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.707 | 129.707 | апрель-сентябрь
2.3.10. | Техническое обслуживание блока бесперебойного питания | шт | 1 | 0 | 0 | 2150 | 25 | 25 | июнь
2.3.11. | Замена ламп УФО | шт | 192 | 0 | 0 |  | 440.4 | 440.4 | в течение года
2.3.12. | Капитальный ремонт ограждения котельной (замена свветильников) | шт. | 22 | 0 | 0 |  | 142.571 | 142.571 | июнь
| Итого: |  |  | 0 | 0 |  | 1491.936 | 1491.936
2.4. | Капитальный ремонт оборудования канализационных очистных сооружений (мощностью 7000м3/сут.), в том числе
2.4.1. | Капитальный ремонт фильтра блока доочистки №4 КОС-7000 г. Покачи | шт | 1 | 0 | 0 |  | 376.139 | 376.139 | март-апрель | Директор ООО «Экосистема», Черкашина М.А.
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 983467 | 376.139 | 376.139
| Итого по водоотведению: |  |  | 16305.92 | 1811.7689 | 983467 | 2499.147 | 20616.8359
| Всего по разделу водоснабжения и водоотведения: |  |  | 16305.92 | 1811.7689 | 1305304 | 3275.188 | 21392.8769
| Всего по разделам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: |  |  | 16305.92 | 1811.7689 | 5120681 | 7062.532 | 25180.2209
3 | Жилищный фонд
3.1. | Плановый текущий ремонт (многоквартирные дома)
3.1.1. | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | м2 | 620 | 0 | 0 | 175520 | 206.91 | 206.91 | август | Директор ООО "Комфорт плюс", Молчанова Л.Н.
3.1.2. | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | шт. | 11 | 0 | 0 | 69210 | 52.87 | 52.87 | август
3.1.3. | Смена ручки дверной | шт. | 72 | 0 | 0 | 12390 | 13.26 | 13.26 | август
3.1.4. | Смена пружины | шт. | 305 | 0 | 0 | 89580 | 115.6 | 115.6 | август
3.1.5. | Замена обивки люка на кровлю стальным листом | м2 | 4.4 | 0 | 0 | 1210 | 1.45 | 1.45 | август
3.1.6. | Промывка, гидравлическое испытание и наладка инженерных сетей | м.п. | 176142.2 | 0 | 0 | 5350120 | 5350.12 | 5350.12 | август
3.1.7. | Промывка канализационных выпусков | шт. | 240 | 0 | 0 | 910610 | 1001.67 | 1001.67 | август
3.1.8. | Восстановление и ремонт гидро-теплоизоляции трубопроводов в подвальных помещениях | м2 | 719 | 0 | 0 | 287730 | 206.32 | 206.32 | август
3.1.9. | Восстановление и ремонт отмостки | м2 | 132.5 | 0 | 0 | 25050 | 88.19 | 88.19 | август
3.1.10. | Замена пластиковых окон в подъездах | шт. | 84 | 0 | 0 | 694990 | 860.24 | 860.24 | август
3.1.11. | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 1123.6 | 0 | 0 |  | 546.07 | 546.07 | август
3.1.12. | Замена запорной арматуры | шт. | 111 | 0 | 0 |  | 38.98 | 38.98 | август
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 7616410 | 8481.68 | 8481.68
| ВСЕГО по разделу жилищный фонд: |  |  | 0 | 0 | 7616410 | 8481.68 | 8481.68
4 | Электроснабжение
4.1. | Текущий ремонт
4.1.1. | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ, согласно графика ППР | км | 23.64 | 0 | 0 | 1212519.24 | 5547.53 | 5547.53 | апрель-сентябрь | Директор АО «ЮТЭК-Покачи», Веприков Ю.А.
4.1.2. | Текущий ремонт ВЛ-6,10 кВ, согласно графика ППР | км | 57.28 | 0 | 0 | 4055595.84 | 10558.07 | 10558.07 | апрель-сентябрь
4.1.3. | Текущий ремонт КЛ-0,4 кВ, согласно графика ППР | км | 31.242 | 0 | 0 | 2952618.936 | 5303.83 | 5303.83 | апрель-сентябрь
4.1.4. | Текущий ремонт КЛ-6,10 кВ, согласно графика ППР | км | 17.365 | 0 | 0 | 914267.25 | 1681.54 | 1681.54 | апрель-сентябрь
4.1.5. | Текущий ремонт ТП, КТПН 6(10)кВ, согласно графика ППР | шт | 38 | 0 | 0 | 4592832 | 8084.4 | 8084.4 | апрель-сентябрь
4.1.6. | ВЛ-35кВ Ф№5,6 ПС 110/35/6кВ "Покачевская" | км. | 19,7 | 0 | 0 | 6547940 | 5899.05 | 5899.05 | апрель-сентябрь
4.1.7. | ВЛ-35кВ Ф№5,6 ПС 110/35/6кВ "Покачевская" отпайка на ПС 35/6кВ "Северная" | км. | 2,0
4.1.8. | Текущий ремонт ПС 35/10кВ "Городская" 2х10000кВА | шт. | 1 | 0 | 0 | 1283340 | 1283.34 | 1283.34 | апрель-сентябрь
4.1.9. | Текущий ремонт ПС 35/6кВ "Северная" 2х6300кВА | шт. | 1 | 0 | 0 | 366668.5714 | 379.82 | 379.82 | апрель-сентябрь
4.1.10. | Текущий ремонт ПС 35/6кВ "Новая" 2х4000кВА | шт. | 1 | 0 | 0 | 641670 | 162.78 | 162.78 | апрель-сентябрь
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 22567451.8374 | 38900.36 | 38900.36
4.3. | Проведение технического обслуживания электрических сетей
4.3.1. | Проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ согласно графика ППР | км | 2.36 | 0 | 0 | 74323.48 | 554.75 | 554.75 | апрель-сентябрь | Директор АО «ЮТЭК-Покачи», Веприков Ю.А.
432.2. | Проведение технического обслуживания ВЛ-6,10 кВ согласно графика ППР | км | 5.73 | 0 | 0 | 193674 | 1055.81 | 1055.81 | апрель-сентябрь
4.3.3. | Проведение технического обслуживания ВЛ-35 кВ согласно графика ППР | км | 21.7 | 0 | 0 | 1843410 | 589.91 | 589.91 | апрель-сентябрь
4.3.4. | Проведение технического обслуживания КЛ-0,4 кВ согласно графика ППР | км | 12.6042 | 0 | 0 | 146082.678 | 616.9 | 616.9 | апрель-сентябрь
4.3.5. | Проведение технического обслуживания КЛ-6,10 кВ согласно графика ППР | км | 2.3165 | 0 | 0 | 101017.932 | 188.07 | 188.07 | апрель-сентябрь
4.3.6. | Проведение технического обслуживания ПС 35/6,10кВ согласно графика ППР | шт | 3 | 0 | 0 | 687503.5714 | 182.6 | 182.6 | апрель-сентябрь
4.3.7. | Проведение технического обслуживания ТП, КТПН 6(10)кВ согласно графика ППР | шт | 6 | 0 | 0 | 328944 | 937.94 | 937.94 | апрель-сентябрь
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 3374955.6614 | 4125.98 | 4125.98
4.4. | Организационно-технические мероприятия
4.4.1. | Приобретение материалов, оборудования | тыс.руб. | 1893.58 | 0 | 0 | 1893580 | 1893.58 | 1893.58 | апрель-сентябрь | Директор АО «ЮТЭК-Покачи», Веприков Ю.А.
4.4.2. | Формирование аварийно-технического запаса до установленных норм | тыс.руб. | 858.7 | 0 | 0 | 858700 | 858.7 | 858.7 | апрель-сентябрь
4.4.3. | Проведение ремонта машин и механизмов | ед. | 3 | 0 | 0 | 148630 | 148.63 | 148.63 | апрель-сентябрь
4.4.4. | Проведение противоаварийных тренировок | ед. | 6 | - | - | - | - | - | апрель-сентябрь
4.4.5. | Обеспечение условий труда и мер по ТБ | тыс.руб. | 434.76 | 0 | 0 | 434760 | 434.76 | 434.76 | апрель-сентябрь
4.4.6. | Повышение квалификации персонала, обучение | чел. | 4 | 0 | 0 | 124950 | 124.95 | 124.95 | апрель-сентябрь
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 3335670 | 3460.62 | 3460.62
| ВСЕГО по разделу электроснабжения: |  |  | 0 | 0 | 29278077.4989 | 46486.96 | 46486.96
| Всего по мероприятиям: |  |  | 16305.92 | 1811.7689 | 42015168.4989 | 62031.172 | 80148.8609
*-текущий ремонт тепловых сетей проводится за счет средств тарифа на тепловую энергию