**Информация**

**о результатах проведенного контрольно-счетной палатой города Покачи контрольного мероприятия «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи», за 2021, 2022 годы»**

**(пункт 2.6 раздела 2 Плана работы контрольно-счетной палаты города Покачи на 2023 год. Срок проведения контрольного мероприятия с 03.04.2023 по 30.06.2023)**

Объектом контрольного мероприятия являлась администрация города Покачи.

Проверяемый период деятельности: 2021-2022 годы.

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие основные нарушения и недостатки:

1. Нарушение Порядка реализации государственных (муниципальных) программ абз. 4 п. 2 ст. 179 БК РФ - срок приведения в соответствие с бюджетом города Покачи нарушен.

2. Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ п. 3 ст. 179 БК РФ - в отчете о ходе реализации муниципальной программы указана недостоверная информация.

3. Нарушение пункта п. 7 статьи 94 Закона о контрактной системе, условий контракта - приемка услуг оформлена актом оказанных услуг, который не соответствует приложению к контракту.

4. Нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе, п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса, условий контракта в части нарушением срока оплаты выполненной работы по контракту.

5. Нарушение частей 2, 3 статьи 22 Закона о контрактной системе заказчиком при обосновании НМЦК использовалась информация о ценах товаров, работ, услуг, не являющимися идентичными или однородными с планируемыми по закупке.

6. Нарушение ст. 22 Закона о контрактной системе - при определении НМЦК в техническое задание к контракту были включены завышенные объемы.

7. Нарушение части 2 статьи 34, пункта 1.2 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе - заказчиком допущено изменение существенных условий контрактов в части увеличения объема работ по цене, которая не пропорциональна, цене единицы предусмотренной контрактом.

8. Предмет контракта не соответствует наименованию контракта.

9. Избыточные расходы бюджетных средств- 40,2 тыс. руб.

10. Неэффективное использование бюджетных средств – 30,1 тыс. руб.

11. Риски избыточных расходов бюджетных средств- 4,5 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия администрации города Покачи направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.