**Информация**

**о принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения представлений, внесенных контрольно-счетной палатой города Покачи по результатам контрольного мероприятия «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, направленных на выполнение ремонтных работ дворовых проездов, тротуаров и дорог в 2020-2022 годах, в части соблюдения условий контрактов/договоров по устранению недостатков и дефектов, обнаруженных в период гарантийного срока»**

 В адрес контрольно-счетной палаты города Покачи в установленный срок от администрации города Покачи, поступила информация о принятых решениях и мерах по устранению выявленных нарушений, несоответствий и недостатков, в том числе:

1) Устройство тротуара ул. Ленина, д. 1, ул. Ленина д. 4/2 выполнялось на безвозмездной основе подразделением ТПП «Покачевнефтегаз». Ремонт участка тротуара (р-он ул. Ленина, д. 1, ул. Ленина д. 4/2) будет выполнен в 2024 году при наступлении положительных температур с соблюдением СНИПов и ГОСТов.

О результатах выполнения будет сообщено в течение 7 дней после завершения работ.

2) С подрядчиками, выполнявшими работы по договору подряда от 22.09.2021 №14, договору подряда от 12.08.2021 №5, договору подряда от 03.09.2021 №6, муниципальному контракту от 03.08.2020 №018730000191200000490001, договору подряда от 14.09.2020 №14, договору подряда от 14.09.2020 №15 будет проведена работа по устранению дефектов тротуаров в рамках гарантийных обязательств с соблюдением СНИП и ГОСТ.

О результатах выполнения будет сообщено в течение 7 дней после завершения работ в 2024 году.

3) Подрядчик, выполнявший отбор кернов на ул. Дорожная, проезд Парковый заасфальтировал технологические отверстия (фото прилагаются).

4) Должностным лицам, осуществляющим контроль за исполнением работ в рамках муниципальных контрактов «На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования город Покачи» (далее - Контракт) дано поручение:

- в ежедневном режиме осуществлять контроль за техническим состоянием дорожного покрытия, бордюрных камней, тротуарных плит на предмет обнаружения дефектов, появившихся в результате выполнения работ в рамках Контракта;

- при выявлении каких-либо дефектов, в соответствии с условиями Контракта, незамедлительно составлять Акты обнаруженных дефектов, требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причинённых по вине подрядчика.

5) В связи с увольнением сотрудника МУ «УКС», допустившего нарушения, привлечь к ответственности не представляется возможным.

По итогам рассмотрения представленной администрацией города Покачи информации о принятых мерах, представление, внесенное администрацией города Покачи, не исполнено и не снято с контроля.