**Информация**

**о результатах проведенного контрольно-счетной палатой города Покачи контрольного мероприятия «Оценка законности и полноты проведения работ при ремонте кровли объекта муниципальной собственности МАДОУ ДСКВ «Сказка» (пункт 2.11 раздела 2 Плана работы контрольно-счетной палаты города Покачи на 2023 год. Срок проведения контрольного мероприятия с 27.10.2023 по 03.11.2023)**

Проверка проводилась по требованию Прокуратуры Нижневартовского района.

Объектом контрольного мероприятия являлось Администрация города Покачи, МАДОУ ДСКВ «Сказка».

Проверяемый период деятельности: 2023 год.

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие основные нарушения и недостатки:

1. Несоответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг требованиям, установленным в договоре подряда, работы по устройству кровли выполнены некачественно, с нарушением технических регламентов, СП 17.13330.2017.«Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», не в полном объеме.
2. Нарушение п. 2.2. Договора подряда, согласно которого строительно-монтажные работы выполняются в соответствие с ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом, п. 4.3.1.договора подряда, согласно которого подрядчик обязан выполнить все работы в полном соответствии с условиями договора.
3. В нарушение п. 1 ст. 702 ГК Подрядчик выполнил работы не в полном объеме, п.1 ст. 721 ГК качество выполненной подрядчиком работы не соответствует условиям договора подряда.
4. В нарушение п. 4.1.3 Договора, согласно которого в случае выявления заказчиком работ, выполненных подрядчиком с отклонением от условий настоящего договора, СНИП и технических регламентов их оплата не производится и они не засчитываются в объемы выполненных работ до устранения допущенных отклонений, заказчик принял и оплатил работы не соответствующие условиям договора, СНИП и правил.
5. В нарушение п. 1 ст. 720 ГК, осуществлялась приемка выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги при несоответствии этих товаров, работ, услуг условиям договора.

Справка по итогам контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Нижневартовского района.