## прилож 3
Приложение 3
к решению Думы города Покачи
от 25.03.2014 № 23
Сводный отчет о выполнении программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" за 2013 год
в муниципальных бюджетных учреждениях города
Образовательные учреждения
МБОУ СОШ №1
Объем финансирования по программе составляет 1 976,40 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 253,94 тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования,т руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Замена дверей входной группы | выполнено | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | Улучшен тепловой режим помещения
2 | Частичная замена стеклопакетов | выполнено | 61.724 | 0 | 61.724 | 61.724 | 0 | 61.724 | Улучшен тепловой режим помещения
3 | Выполнение работ по монтажу системы вентиляции | выполнено | 65.2118 | 0 | 65.2118 | 65.2118 | 0 | 65.2118 | Восстановлена вентиляция и обеспечен оптимальный микроклимат для человека.
| Итого: |  | 253.9358 | 0 | 253.9358 | 253.9358 | 0 | 253.9358
МБОУ СОШ №2
Объем финансирования по программе составляет 508,06 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 0,00 тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования,т руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Мероприятия отсутствуют |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ СОШ №4
Объем финансирования по программе составляет 4 805,28 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 1 809,08 тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования, т. руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Ремонт кровли здания | выполнено | 0 | 1809.0836 | 1809.0836 | 0 | 1809.0836 | 1809.0836 | Восстановлены тепло-технические характеристики здания
| Итого: |  | 0 | 1809.0836 | 1809.0836 | 0 | 1809.0836 | 1809.0836
МАДОУ ДСКВ "Сказка"
Объем финансирования по программе составляет 1 619,40 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 182,80 тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования,т руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Приобритение промышленной цинтрофуги на прачечную | выполнено | 0 | 129.8 | 129.8 | 0 | 129.8 | 129.8 | Приобретение энергоэкономичного оборудования класса «А» позволяет выполнение работ на более качественном уровне при условии экономии электроэнергии
2 | Приобритение стиральных машин на прачечную | выполнено | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28
3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в прачечной и пищеблоке | выполнено | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | Заменены 9 ламп в прачечной и пищеблоке. Исполнение федерального законодательства
| Итого: |  | 0 | 182.8 | 182.8 | 0 | 182.8 | 182.8
МАДОУ ДСКВ "Солнышко"
Объем финансирования по программе составляет 1 732,01 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 46,30тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования,т руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Отпариватель | выполнено | 0 | 10.59 | 10.59 | 0 | 10.59 | 10.59 | Приобретение энергоэкономичного оборудования класса «А» позволяет выполнение работ на более качественном уровне при условии экономии электроэнергии
2 | Утюг | выполнено | 0 | 6.699 | 6.699 | 0 | 6.699 | 6.699
3 | Швейная машина с оверлоком | выполнено | 0 | 8.59 | 8.59 | 0 | 8.59 | 8.59
4 | Стиральная машина | выполнено | 0 | 18.932 | 18.932 | 0 | 18.932 | 18.932
5 | Увлажнитель воздуха | выполнено | 0 | 1.49 | 1.49 | 0 | 1.49 | 1.49
| Итого: |  | 0 | 46.301 | 46.301 | 0 | 46.301 | 46.301
МАДОУ ЦРР-д/сад
Объем финансирования по программе составляет 1 556,59 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 45,89 тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования,т руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в туалетных и умывальных комнатах во всех группах | выполнено | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | Заменены 30 ламп в туалетных и умывальных комнатах во всех группах.Исполнение федерального законодательства.
2 | Монтаж электрооборудования уличного освещения | выполнено | 0 | 39.288 | 39.288 | 0 | 39.288 | 39.288 | Восстановлено уличное освещение
| Итого: |  | 0 | 45.888 | 45.888 | 0 | 45.888 | 45.888
МАДОУ ДСКВ "Рябинушка"
Объем финансирования по программе составляет 2 925,87 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 668,75 тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования,т руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Частичная замена стеклопакетов | выполнено | 0 | 688.75 | 688.75 | 0 | 688.75 | 688.75 | Заменены 39 стеклопакетов в спортивном зале, музыкальном зале, игровых группах, спальнях. Улучшен тепловой режим.
| Итого: |  | 0 | 688.75 | 688.75 | 0 | 688.75 | 688.75
МАДОУ ДСКВ "Югорка"
Объем финансирования по программе составляет 2 502,81 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 14,41 тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования,т руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Обучение специалиста ответственного за энергосбережение, на курсах по теме энергосбережения и повышения энергетическогй эффективности | выполнено | 14.41 | 0 | 14.41 | 14.41 | 0 | 14.41 | Повышение уровня знаний специалиста в данном направлении
| Итого: |  | 14.41 | 0 | 14.41 | 14.41 | 0 | 14.41
Учреждения по культуре и молодежной политики
тыс.руб.
МБУ ДК "Октябрь"
Объем финансирования по программе составляет 358,10 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 1,20 тыс. руб., денежные средства на 2013 год бюджетом не предусмотрены
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, тыс.руб |  |  | Объем фактического финансирования, руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | не выпол. | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | бюджетом денежные средства не предусмотрены
| Итого: |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
МБУ "Краеведческий музей"
Объем финансирования по программе составляет 204,60 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 108,00 тыс. руб., денежные средства на 2013 год бюджетом не предусмотрены
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, тыс.руб |  |  | Объем фактического финансирования, руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие музей | не выпол. | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | бюджетом денежные средства не предусмотрены
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие выставочный зал | не выпол. | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0
3 | Замена светильников Т8 с люминесцентными лампами на светильники Т5 музей | не выпол. | 23.4 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0
4 | Замена светильников Т8 с люминесцентными лампами на светильники Т5 выставочный зал | не выпол. | 20.4 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0
5 | Ремонт оконных проемов | не выпол. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
6 | Замена входной двери на утепленные алюминевопластиковые двери | не выпол. | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
7 | Замене правых вентилей на холодную воду | не выпол. | 2 |  | 2
8 | Замена электрических приборов на приборы с энергоэффектовностью класса А | не выпол. | 16.2 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
МБУ ДК "Городская библиотека"
Объем финансирования по программе составляет 455,80 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 1,20 тыс. руб., денежные средства на 2013 год бюджетом не предусмотрены
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, тыс.руб |  |  | Объем фактического финансирования, руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | не выпол. | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | бюджетом денежные средства не предусмотрены
| Итого: |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
МБУ ДЦ "Этвит"
Объем финансирования по программе составляет 1 510,70 тыс. руб., финансирование на 2013 год составляет 0,00 тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования,т руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Мероприятия отсутствуют |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Учреждения по физической культуре и спорту
Управление по физической культуре и спорту
МБОУ ДОД "Детско-юношская спортивная школа"
Объем финансирования по программе составляет 1 781,3 т.руб., на 2013 год финансирование составляет 217,00 тыс. руб., денежные средства на 2013 год бюджетом не предусмотрены
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, тыс.руб |  |  | Объем фактического финансирования, руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Организационные мероприятия по экономии тепловой энергии: закупка агитационных материалов, внедрение программы премирования сотрудников за энергосбережение, разработка инструкции по проветриванию помещений, разработка ППР запорно-регулирующей арматуры - энергосбережение в теплоснабжении | не выполн. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
2 | Организационные мероприятия по экономии тепловой энергии: закупка агитационных материалов, внедрение программы премирования сотрудников за энергосбережение, разработка инструкции по проветриванию помещений, разработка ППР запорно-регулирующей арматуры- энергосбережение в водоснабжении | не выполн. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
3 | Организационные мероприятия по экономии эл.энергии: закупка агитационных материалов, внедрение программы премирования сотрудников за энергосбережение | не выполн. | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | выпол. | 0 | 147 | 147 | 0 | 129.5 | 129.5 | Заменены лампы накаливания на светильники светодиодные в зале акробатике в количестве 7 шт.Исполнение федерального законодательства.
5 | Установка датчиков движения | не выпол. | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
6 | Корректировка программы по результатам энергообследования | выпол. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Корректировка программы выполнена учреждением
7 | Программный комплекс | не выполн. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  | 50 | 167 | 217 | 0 | 129.5 | 129.5
МБУ СОК "Звездный"
Объем финансирования по программе составляет 6 867,00 т.руб., на 2013 год финансирование составляет 4 799,00 тыс. руб., денежные средства на 2013 год бюджетом не предусмотрены
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, тыс.руб |  |  | Объем фактического финансирования, руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Проведение мероприятий по утеплению окон | не выполн. | 121.5 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | бюджетом денежные средства не предусмотрены
2 | Замена светильников на светодиодные | не выполн. | 717.5 | 0 | 717.5 | 0 | 0 | 0
3 | Использование светодиодных светильников для аварийного и дежурного освещения | не выполн. | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | не выполн. | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
5 | Замена светильников наружного освещения на светильники ДНаЗ | не выполн. | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
6 | Замена светильников с лампами ДРЛ-400 на светодиодные прожектора на освещение спортивных площадок | не выполн. | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
7 | Произвести утепление кровли | не выполн. | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  | 4799 | 0 | 4799 | 0 | 0 | 0
Прочие
МУЗ "ЦГБ"
Объем финансирования по программе составляет 16 227,15 тыс. руб., на 2013 год финансирование составляет 2 073,65 тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, руб |  |  | Объем фактического финансирования, руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Составление и утверждение программы энергосбережения и эффективного использования ТЭР | выполнено | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
2 | Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаЗ |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
3 | Замена лапм накаливания , светильников на энергосберегающие |  | 228.65 | 0 | 228.65 | 0 | 95.6146 | 95.6146
4 | Организация контроля за расходом топлива с помощью системы gps-мониторинга |  | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0
5 | Перевод автомобиля на сжиженный газ |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
6 | Замена гусаков на гусаки с аэраторами и установка на них регуляторов расхода воды |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
7 | Установка автоматических смесителей с фотодатчиками |  | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0
8 | Установка автоматического узла регулирования тепловой энергии (бактериалогическая лаборатория) |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| Замена входных дверей |  | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  | 2073.65 | 0 | 2073.65 | 0 | 95.6146 | 95.6146
1 | Замена противопожарных дверей | выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.52 | 193.52
2 | Замена окон с деревянными рамами на окна ПВХ | выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 28732.0159 | 28732.0159
3 | Замена светильников, замена ламп накаливания на энергосберегающие | выполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6146 | 95.6146
| Итого: |  |  | 0 | 4147.3 | 0
Администрация города Покачи
Объем финансирования по программе составляет 5 950,00тыс.руб., на 2013 год финансирование составляет 450,00 тыс. руб., денежные средства на 2013 год бюджетом не предусмотрены.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования,т руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Мероприятия отсутствуют |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МАО ИПЦ "Медиа"
Объем финансирования по программе составляет 282,00 тыс. руб., денежные средста на 2013 не предусмотрены.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования,т руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Мероприятия отсутствуют |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУ "Комбинат питания"
Объем финансирования по программе составляет 74,830,00 тыс.руб., денежные средста на 2013 не предусмотрены.
№ п/п | Наименование мероприятия | выполнено/ невыполнено | Плановый объем финансирования на текущий год, т.руб |  |  | Объем фактического финансирования,т руб. |  |  | Результат реализации программы
|  |  | средства местного бюджета | прочие | итого | средства местного бюджета | прочие | итого
1 | Мероприятия отсутствуют |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программам: |  | 7301.3958 | 2939.8226 | 10241.2184 | 268.3458 | 2997.9372 | 3266.2831