|  |
| --- |
| Приложение 2  к отчёту о ходе реализации муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2013-2015 год, утвержденному  решением Думы города Покачи  от 25.03.2014 № 25 |

**Анализ достижения целевых показателей и индикаторов эффективности программы**

**Муниципальная программа «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2013-2015 годы» за 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Результат реализации программы | | Отклонение | |
| плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение  (7=5/4\*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием | чел. | 1075 | 1134 | 59 | 1,06 |
| 2. | Доля детей «группы риска» состоящих на профилактическом учете территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, охваченных различными формами отдыха и оздоровления | чел. | 50% | 50% | 0 | 1 |
| 3. | Сохранение общего количества детей, охваченными  различными формами отдыха и оздоровления | чел. | 1460 | 1460 | 0 | 1 |