Приложение

к решению Думы города Покачи

от 25.03.2014 № 25

**Отчёт о ходе реализации программы**

**Муниципальная программа «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2013-2015 годы» за 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм и мероприятий | План по программе (руб.) | | | | | Кассовое исполнение (руб.) | | | | | Процент исполнения (касса/план\*  100) | Примечание |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |
| федеральный бюджет | бюджет округа | бюджет  города | другие источники | федеральный бюджет | бюджет округа | бюджет города | другие источники |
| 1. | Организация работы дворовых клубов, клубов по интересам, дворовых площадок | 354 500,00 | - | - | 354 500,00 | - | 354 500,00 | - | - | 354 500,00 | - | 100% | В летний период 2013 года на базе учреждений культуры и спорта были организованы: 3 дворовых клуба, 4 клуба по интересам, 1 дворовая площадка, 3 спортивные площадки, на двух из которых были организованы спортивно-массовые мероприятия «Спартакиада дворовых команд» |
| 2. | Организация работы городских лагерей различных типов. Заключение договоров об оказании услуг по организации питания, детей, посещающих летние лагеря с дневным пребыванием детей на территории города с МБУ «Комбинат питания». Заключение договоров между администрацией города, КУ ХМАО-Югры «Покачевский центр занятости населения» и учреждениями, организациями города о совместной деятельности по временному трудоустройству подростка. Организация деятельности МБУ «Комбинат питания» в каникулярный период. Приемка лагерей с дневным пребыванием детей, расположенных на территории города с целью изучения условий для содержания детей. Организация обучения кадров для работы в лагерях различной направленности, организация консультационных пунктов для родителей по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, издание информационного материала для родителей об организации разнообразных форм отдыха и оздоровления | 2 320 876,73 | - | - | 2 320 876,73 | - | 2 320 876,73 | - | - | 2 320 876,73 | - | 100 % | В лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 1134 детей, организованных на базе образовательных учреждений.  В том числе из них трудоустроено 180 подростков. Были заключены договоры «О совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» с МБУ Досуговый центр «Этвит», МБУЗ «Центральная городская больница», МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа», МБУ СОК «Звездный», МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества».  На базе МБУЗ «ЦГБ» отдохнуло и оздоровилось 60 детей.  Консультационная помощь по вопросам организации отдыха, оздоровления детей и подростков города была оказана более 700 родителям детей.  Заключены соглашения с МБУ «Комбинат питания»: «О взаимодействии при организации и обеспечении питания детей школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей». Организация питания детей, посещающих летние лагеря с дневным пребыванием осуществлялась за счет средств местного бюджета (30 %) и бюджета автономного округа (70 %). |
| 3. | Организация отдыха, оздоровления детей за пределами города | 1 668 988,27 | - | - | 340 238,27 | 1 328 750,00 | 1 668 988,27 | - | - | 340 238,27 | 1 328 750,00 | 100 % | В течение 2013 года за пределами города в детском оздоровительном учреждении «Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Энергетик», расположенном в Краснодарском крае, городе-курорте Анапа, пос. Сукко,  отдохнуло 100 детей; за счёт местного бюджета средств родителей были приобретены 25 путёвок в летний оздоровительный лагерь «Радуга», Туапсинского района, п. Тюменский. |
| 4. | Организация работы городских лагерей различных типов. Заключение договоров об оказании услуг по организации питания, детей, посещающих летние лагеря дневного пребывания детей на территории города с МБУ «Комбинат питания» | 2 669 143,00 | - | 1 868 400,00 | 800 743,00 | - | 2 669 143,00 | - | 1 868 400,00 | 800 743,00 | - | 100 % | Организация питания детей, посещающих летние лагеря с дневным пребыванием осуществлялась за счет средств местного бюджета (30 %) и бюджета автономного округа (70 %) |