Приложение 2

к решению Думы города Покачи

от 23.05.2014 № 57

**Комплексный план мероприятий**

**по созданию и организации деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи**

**(на 2014-2015г.г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Структурное подразделение, отвечающее за исполнения мероприятия** | **Срок реализации планируемого мероприятия** | **Ответственный за выполнение планируемого мероприятия** | **Отметка о выполнении мероприятия** |
| **I – этап****создания МКУ «АСС» города Покачи** |
| 1. | Разработка предложения главе города о создании муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи | Первый зам. главы городаКУМИ У по ВБ, ГО и ЧС | июнь2012г | Казанцева В.Г.Маганова Т.М.Кривда В.И. | выполнено |
| 2. | Подготовка проектов нормативных правовых актов и оформление документов, предусмотренных законодательством при создании муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи. | У по ВБ, ГО и ЧСКУМИКПУ | июнь2012г | Кривда В.И.Маганова Т.М.Кравченко Е.Е. | выполнено |
| 3. | Разработка положения об аварийно-спасательной службе города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования город Покачи | У по ВБ, ГО и ЧСКУМИКПУ | июнь 2012г | Кривда В.И.Маганова Т.М.Кравченко Е.Е. | выполнено |
| 4. | Разработка предложений по месту дислокации муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи и составление локально сметного расчета по его ремонту | Первый зам. главы города КУМИ  МУ «УКС»У по ВБ, ГО и ЧС | июнь 2012г | Казанцева В.Г.Маганова Т.М.Тимошенко А.В.Кривда В.И. | выполнено |
| 5. | Разработка финансово-экономического обоснования создания муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи | Первый зам. главы городаУ по ВБ, ГО и ЧСкомитет финансов | июнь 2012г | Казанцева В.Г.Кривда В.И.Ходулапова Е.В. | выполнено |
| **II – этап** **создания МКУ «АСС» города Покачи** |
| 6. | Определить помещение и организовать рабочее место диспетчера ЕДДС (временное размещение до определения постоянного здания муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи) | Первый зам. главы городаУ по ВБ, ГО и ЧСМУ «УКС»КУМИ | июль2012г | Казанцева В.Г.Кривда В.И.Тимошенко А.В.Маганова Т.М. | выполнено |
| 7. | Обеспечить ЕДДС линей телефонной связи с единым номером вызова экстренных оперативных служб «112» | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачикомитет финансов | июль2012г. | Кривда В.И.Гончарова А.А.Ходулапова Е.В. | выполнено |
| 8. | Подбор, укомплектование и обучение личного состава ЕДДС  | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачикомитет финансов | июль2012г. | Кривда В.И.Гончарова А.А.Ходулапова Е.В. | выполнено |
| 9. | Обучение личного состава ЕДДС в учебном центре ФПС МЧС РФ по ханты-мансийскому автономному округу | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачикомитет финансов | июль2012г. | Кривда В.И.Гончарова А.А.Ходулапова Е.В. | выполнено |
| 10. | Начало осуществления деятельности ЕДДС на штатной основе | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачикомитет финансов | июль2012г. | Кривда В.И.Гончарова А.А.Ходулапова Е.В. | выполнено |
| **III – этап** **создания МКУ «АСС» города Покачи** |
| 11. | Введение штатной единицы в муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» города Покачи инженера информационных технологий и автоматизированных систем управления | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачикомитет финансов | Сентябрь2014г. | Кривда В.И.Гончарова А.А.Ходулапова Е.В. |  |
| 12. | Введение в штатное расписание муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи сотрудников, осуществляющих функции выездной группы на место ЧС (происшествия) | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачикомитет финансов | июль 2015 г. | Кривда В.И.Гончарова А.А.Ходулапова Е.В. |  |
| 13. | Приобретение средств связи и необходимого оборудования для обеспечения работы сотрудников, осуществляющих функции выездной группы на место ЧС (происшествия) | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. ПокачиКУМИкомитет финансов | июль 2015 г. | Кривда В.И.Гончарова А.А.Маганова Т.М Ходулапова Е.В. |  |
| 14. | Определение здания для размещения муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи (строительство или ремонт) | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. ПокачиМУ «УКС»КУМИкомитет финансов | декабрь2015 г. | Кривда В.И.Гончарова А.А.Тимошенко А.В.Маганова Т.М.Ходулапова Е.В. |  |
| 15. | Приобретение пожарно-технического, аврийно-спасательного оборудования и аврийно-спасательной техники | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачикомитет финансовКУМИ | декабрь2015 г. | Кривда В.И.Гончарова А.А.Ходулапова Е.В.Маганова Т.М. |  |
| 16. | Приобретение средств связи для обеспечения муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачикомитет финансовКУМИ | декабрь2015 г. | Кривда В.И.Гончарова А.А.Ходулапова Е.В.Маганова Т.М. |  |
| 17. | Приобретение обмундирования для личного состава муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачикомитет финансовКУМИ | декабрь2015 г. | Кривда В.И.Гончарова А.А.Ходулапова Е.В.Маганова Т.М.М. |  |
| 18. | Подбор, укомплектование и обучение личного состава муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачи | декабрь2015 г. | Кривда В.И.Гончарова А.А. |  |
| 19. | Прохождение аттестации и получение лицензии на виды деятельности | У по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачи | декабрь2015 г. | Кривда В.И.Гончарова А.А. |  |
| 20. | Начало осуществления деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи на штатной основе | Первый зам. главы городаУ по ВБ, ГО и ЧСМКУ «АСС» г. Покачи | декабрь2015 г. | Казанцева В.Г.Кривда В.И.Гончарова А.А. |  |