Приложение 2

к решению Думы города Покачи

от 23.05.2014 № 57

**Комплексный план мероприятий**

**по созданию и организации деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи**

**(на 2014-2015г.г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Структурное подразделение, отвечающее за исполнения мероприятия** | **Срок реализации планируемого мероприятия** | **Ответственный за выполнение планируемого мероприятия** | **Отметка о выполнении мероприятия** |
| **I – этап**  **создания МКУ «АСС» города Покачи** | | | | | |
| 1. | Разработка предложения главе города о создании муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи | Первый зам. главы города  КУМИ  У по ВБ, ГО и ЧС | июнь  2012г | Казанцева В.Г.  Маганова Т.М.  Кривда В.И. | выполнено |
| 2. | Подготовка проектов нормативных правовых актов и оформление документов, предусмотренных законодательством при создании муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи  . | У по ВБ, ГО и ЧС  КУМИ  КПУ | июнь  2012г | Кривда В.И.  Маганова Т.М.  Кравченко Е.Е. | выполнено |
| 3. | Разработка положения об аварийно-спасательной службе города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования город Покачи | У по ВБ, ГО и ЧС  КУМИ  КПУ | июнь  2012г | Кривда В.И.  Маганова Т.М.  Кравченко Е.Е. | выполнено |
| 4. | Разработка предложений по месту дислокации муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи и составление локально сметного расчета по его ремонту | Первый зам. главы города  КУМИ  МУ «УКС»  У по ВБ, ГО и ЧС | июнь  2012г | Казанцева В.Г.  Маганова Т.М.  Тимошенко А.В.  Кривда В.И. | выполнено |
| 5. | Разработка финансово-экономического обоснования создания муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи | Первый зам. главы города  У по ВБ, ГО и ЧС  комитет финансов | июнь  2012г | Казанцева В.Г.  Кривда В.И.  Ходулапова Е.В. | выполнено |
| **II – этап**  **создания МКУ «АСС» города Покачи** | | | | | |
| 6. | Определить помещение и организовать рабочее место диспетчера ЕДДС (временное размещение до определения постоянного здания муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи) | Первый зам. главы города  У по ВБ, ГО и ЧС  МУ «УКС»  КУМИ | июль  2012г | Казанцева В.Г.  Кривда В.И.  Тимошенко А.В.  Маганова Т.М. | выполнено |
| 7. | Обеспечить ЕДДС линей телефонной связи с единым номером вызова экстренных оперативных служб «112» | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи  комитет финансов | июль  2012г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А.  Ходулапова Е.В. | выполнено |
| 8. | Подбор, укомплектование и обучение личного состава ЕДДС | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи  комитет финансов | июль  2012г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А.  Ходулапова Е.В. | выполнено |
| 9. | Обучение личного состава ЕДДС в учебном центре ФПС МЧС РФ по ханты-мансийскому автономному округу | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи  комитет финансов | июль  2012г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А.  Ходулапова Е.В. | выполнено |
| 10. | Начало осуществления деятельности ЕДДС на штатной основе | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи  комитет финансов | июль  2012г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А.  Ходулапова Е.В. | выполнено |
| **III – этап**  **создания МКУ «АСС» города Покачи** | | | | | |
| 11. | Введение штатной единицы в муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» города Покачи инженера информационных технологий и автоматизированных систем управления | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи  комитет финансов | Сентябрь  2014г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А.  Ходулапова Е.В. |  |
| 12. | Введение в штатное расписание муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи сотрудников, осуществляющих функции выездной группы на место ЧС (происшествия) | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи  комитет финансов | июль  2015 г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А.  Ходулапова Е.В. |  |
| 13. | Приобретение средств связи и необходимого оборудования для обеспечения работы сотрудников, осуществляющих функции выездной группы на место ЧС (происшествия) | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи  КУМИ  комитет финансов | июль  2015 г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А.  Маганова Т.М Ходулапова Е.В. |  |
| 14. | Определение здания для размещения муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи (строительство или ремонт) | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи  МУ «УКС»  КУМИ  комитет финансов | декабрь  2015 г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А.  Тимошенко А.В.  Маганова Т.М.  Ходулапова Е.В. |  |
| 15. | Приобретение пожарно-технического, аврийно-спасательного оборудования и аврийно-спасательной техники | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи  комитет финансов  КУМИ | декабрь  2015 г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А.  Ходулапова Е.В.  Маганова Т.М. |  |
| 16. | Приобретение средств связи для обеспечения муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи  комитет финансов  КУМИ | декабрь  2015 г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А.  Ходулапова Е.В.  Маганова Т.М. |  |
| 17. | Приобретение обмундирования для личного состава муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования города Покачи | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи  комитет финансов  КУМИ | декабрь  2015 г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А.  Ходулапова Е.В.  Маганова Т.М.М. |  |
| 18. | Подбор, укомплектование и обучение личного состава муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи | декабрь  2015 г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А. |  |
| 19. | Прохождение аттестации и получение лицензии на виды деятельности | У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи | декабрь  2015 г. | Кривда В.И.  Гончарова А.А. |  |
| 20. | Начало осуществления деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Покачи на штатной основе | Первый зам. главы города  У по ВБ, ГО и ЧС  МКУ «АСС» г. Покачи | декабрь  2015 г. | Казанцева В.Г.  Кривда В.И.  Гончарова А.А. |  |